IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

KÜLSŐ HATÁROK ALAP

Kitöltési SEGÉDLET a pályázati adatlap (2.14) megvalósíthatósági tanulmány mellékletéhez

az IRM/TKFO/8-14/2009. számú

pályázati felhíváshoz

A megvalósíthatósági tanulmányok minimális információtartalma

Egy projekt eredményes végrehajthatóságának feltétele, hogy az indítandó fejlesztés olyan szinten előkészített, hogy a pontos költségbecslést lehetővé tevő műszaki kidolgozottságon túl a jogi, szervezeti, szervezési, bevezethetőségi feltételrendszer is teljes mértékben feltárásra került. Ez az előkészítő munka teszi lehetővé a megalapozott döntés meghozatalát, majd kedvező döntés esetén a projekt indítását.

A megvalósíthatósági tanulmány az alapvető dokumentum, amelyen keresztül a döntéshozók számára objektív módon be lehet mutatni a megoldani kívánt problémát, a lehetséges megoldások körét, az ajánlott megoldást megvalósító projekt terjedelmét, az előállított produktum (termék, létesítmény, szolgáltatás) elvárt minőségét, az előállításhoz szükséges becsült erőforrások nagyságát pénzben kifejezve, valamint a projekt kockázatát. Egy „jó” megvalósíthatósági tanulmány alapján megalapozott döntés hozható a projekt támogathatóságáról, illetve a projekt utólagos ellenőrzése során kellően alátámasztja az indításkori előkészítettség tényét.

Alább bemutatjuk egy megvalósíthatósági tanulmány tartalmát, hangsúlyozva azt, hogy egy lehetséges, de nem feltétlenül követendő tartalomjegyzék készült. A megvalósíthatósági tanulmány fogalmának és tartalmának értelmezése nem univerzális, az adott helyzet függvénye. A benyújtásra kerülő projektjavaslatok előzményeként számos gazdasági, műszaki, igazgatásszervezési és egyéb tárgyú dokumentum készülhetett, melyek együttese kiadja a megalapozott döntéshez szükséges adatokat.

Természetesen fel kell hívni a figyelmet, hogy a (logikai) megvalósíthatósági tanulmánynak önmagában konzisztensnek kell lennie és a részleteket a megalapozott döntéshez szükséges mértékig kell kibontania. Másképp fogalmazva, egy tanulmány pozitív elbírálásához nem feltétlenül elégséges a jelen dokumentumban felsorolt adatok akár teljes körű megadása, ha az adott esetben a megalapozott döntéshez szükséges további alátámasztó adatok hiányoznak és/vagy a közölt adatok nem konzisztensek.

További szükséges feltétele egy javaslat pozitív elbírálásának, hogy az adott tanulmány legyen összhangban a tágabb, irányelv és politika szintű irányvonalakkal is.(pl EU normatíva, ajánlások, a kormányzat és/vagy az adott szerv(-ek) stratégiai dokumentumai, stb.)  Ez azt jelenti, hogy egy tanulmánynak a tágabb környezetével is konzisztensnek kell lennie. Mivel egy megvalósíthatósági tanulmány fókusza az adott probléma megoldása, a szélesebb kontextusba ágyazást és koherencia-vizsgálatot lehetővé tevő hivatkozásokat a döntéshozók számára természetesen kiemelten kell megjeleníteni a tanulmányban, összhangban a más, kapcsolódó tanulmányokban közölt adatokkal.

A megvalósíthatósági tanulmány adattartalma általában

Az ellenőrző lista első részében a mindig figyelembe veendő szempontok, azaz a minimális adattartalom szerepelnek.

- A fejlesztési probléma/feladat behatárolása. A fejlesztési probléma/feladat megfogalmazása és terjedelmének kijelölése tartalmazza

  - szöveges rövid összefoglalását a feladatnak;

  - azon (uniós vagy hazai) jogszabályi kötelezettségek megjelölését, ami indokolja a fejlesztési projektet (ha vannak ilyenek);

  - a fejlesztés illeszkedését az adott Alaphoz, programhoz, a releváns kormányzati (szervezeti) politikához és stratégiákhoz, más operatív programokhoz, és más fejlesztésekhez (a kapcsolódás jellegének bemutatásával);

- Az érintett terület jelen helyzetének összefoglaló bemutatása. A megvalósíthatósági tanulmány megfelelő része tömör és célratörő módon tételesen hivatkozzon, illetve a szükséges mértékben ismertesse, elemezze és értékelje a problémakör által érintett terület

  - a terület stratégiai dokumentumait;

  - a működés megalapozó jogszabályi hátterét és annak következményeit;

  - a majdani működtető szervezeti struktúráját;

  - a terület releváns folyamatait;

  - a terület releváns folyamatait támogató számítógépes rendszereket;

  - a terület tevékenységének számszerű jellemzésére felhasznált mutatókat (indikátorokat).

- A probléma kezelése

  - A probléma megoldása elhagyásának következményei

  - A probléma lehetséges megoldási módjai és a megoldási módok összehasonlítására használt módszer VAGY az a nevesített döntés vagy jogszabályi kötelezettség, melynek alapján a projekt megvalósul

  - A választott megoldási mód áttekintő ismertetése és indoklása, ami kitér a jogszabályi szempontok érvényesülésére, valamint a hatékonysági, gazdaságossági és műszaki szempontokra is.

  - A választott megoldásban résztvevő partnerek felsorolása, az egyeztetések eredményének összefoglalása

  - mindazon egyéb feltételezések felsorolásával, melyek szükségesek a projekt megvalósításához.

- A fejlesztés célja, a tervezett eredmény. A fejlesztés végrehajtásától elvárt eredményt le kell határolni az alábbiak útján

  - szöveges rövid, célratörő, a szakterületben nem járatos számára is értelmezhető összefoglalóval a fejlesztéstől elvárt eredményekről, amely kitér

    - a létrehozandó termékekre, különösen a fejlesztés műszaki eredményeit valamint a járulékos eredményeket (adatmigráció, oktatás stb.)

    - a terület tevékenységének számszerű jellemzésére felhasznált releváns mutatók célértékeire;

    - a kapcsolódó többéves program releváns indikátoraira, időintervallumára

    - a kapcsolódó többéves program releváns horizontális célkitűzéseire

  - azon szakterületi folyamatok tételes megjelölésével, melyeket a projekt érint;

  - azon szakterületi funkciók tételes megjelölésével, melyek a projekt során elkészítendő rendszer támogat; beleértve ebbe az egyes funkciókra vonatkozó becsült jellemző mennyiségi adatokat;

  - azon szakterületi folyamatok tételes megjelölésével, melyeket a projekt érint;

  - az elkészítendő rendszer felhasználói számának és területi eloszlásának megadásával;

  - azon folyamatok és funkciók megjelölésével, melyeket a projekt során elkészítendő rendszer NEM érint, de a szakterület logikája alapján beleérthetők lennének;

  - azon infrastrukturális eszközök felsorolásával, melyek szükségesek a projekt során elkészülő létesítmény működtetéséhez, és beszerzésüket a projekt forrásainak terhére kívánják finanszírozni (pl. bútorzat, hardver, szoftver stb.);

  - a fejlesztéstől elvárt előnyök pénzben kifejezett értékével, illetve a projekt megtérülési adataival (amennyiben ez számítható);

- A javasolt fejlesztés menete. A nagyobb projektet kezelhető méretű egységekre (tevékenységekre; alprojektekre) lehet bontani, melyeknek legyen önállóan átvehető eredménye.

  - A fejlesztés menetéről készült rövid összefoglaló; majd ezt követően tevékenységenként kerüljön megadásra

  - a tevékenység tartalma (pl. szolgáltató központi géppark biztosítása közbeszerzés útján, szakrendszeri alkalmazás kifejlesztése belső erőforrásokra támaszkodva, program kifejlesztése, nyilvántartás módosítása, biztosítása stb.);

  - a tevékenység megvalósításának jellege (közbeszerzés, speciális beszerzés, belső erőforrásokkal történő megvalósítás);

  - a tevékenység függőségei, a kezdés és befejezés tervezett időpontja;

  - a tevékenység minőségbiztosításának tervezett módja.

- A projekt lebonyolításának szervezeti háttere. A projekt lebonyolítása gyakran több szervezet (egy szervezeten belül több szakterület) együttműködését, azok rendszereinek, folyamatának együttes változtatását igényli, ami megfelelő menedzselési struktúrát igényel. Ezért a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni

  - szöveges rövid összefoglalót a szervezeti háttérről;

  - A projektet menedzselő szervezet(ek) tervezett feladatait, funkcióit, jogkörét, létszámát; több intézményt érintő projekteknél az különösen az egyeztetési mechanizmust;

  - A projekt monitoringjának és belső ellenőrzésének szervezetét.

- A projekt forrásigénye. A projekt forrásigényét tételesen, az előző pont szerinti tevékenységenként, a megadott minta szerinti bontásban, az adott tevékenység során elkészítendő eredményekhez kötve kell tervezni:

  - A becsült forrásigényeket a fejlesztés menete szerinti bontásban (lásd 4. pont), az abban szereplő eredményekhez (termékekhez) kötve. A forrásigény-becslés készülhet

    - alulról-felfelé (tételesen, alapadatokra felhasználó) becslési módszerrel, illetve

    - analógia útján felülről-lefelé történő becsléssel is. Ez esetben a hivatkozási alapot (projektet) is be kell bemutatni.

  - fejlesztési utáni állapot üzemeltetési költségeit, azok költségvetési forrását szintén be kell mutatni (a támogatás az üzemeltetési költségekre nem terjed ki).

  - A szokásos piaci árak és ahol rendelkezésre áll, ott kormányzati irányárak (pl. központosított közbeszerzés viszonyát a becsült forrásigényekhez

- A projekt kockázatelemzése. A projektet tevékenységeinek kockázatát tételesen, az elkészítendő eredményekhez kötve kell megbecsülni. Minden kockázati tényező azonosítása után meg kell adni azt a módot, ahogy az adott tényezőt kezelni kívánják.

  - Sajátos vizsgálandó kockázati tényezők lehetnek:

    - jogi; a jogszabályi környezet esetleges változásából adódó kockázatok,

    - a projekt komplexitásából és terjedelméből adódó kockázatok,

    - a projekt időkritikusságából adódó kockázatok (pl. csak január elsejével indulhat a fejlesztendő alkalmazás)

    - a projekt feltételezéseiben, a kapcsolódó projektekben rejlő kockázatok,

    - műszaki jellegű kockázatok, pl. migrálandó rendszerek száma,

    - a rendelkezésre álló humán erőforrás felkészültségéből és esetleges kieséséből adódó kockázatok

    - a jövőbeli felhasználók esetleges ellenérdekeltségéből adódó kockázatok

    - a beszerzési eljárások elhúzódásából adódó kockázatok stb.

# A megvalósíthatósági tanulmány kiegészítő adattartalma egyes projekttípusok esetén

Az egyes fejlesztési projektek sajátosságaitól függően további specifikus adatok megadására lehet szükség. Projekttípusonként további figyelembe veendő tartalmi elemeket is adja meg, melyeket csak az adott projekttípus esetében kell megadni (pl. alkalmazásfejlesztési projektnél milyen központi szolgáltatásokat kívánnak igénybe venni). Az adott típusú fejlesztési projektre vonatkozó megadott adatok megadása önmagában azonban még nem feltétlenül elégséges egy megalapozott döntés meghozatalához, előfordulhat, hogy további sajátos adatokat is közölni szükséges.

- Kiegészítő adatok infrastruktúra-fejlesztési projekt esetében. Az ilyen típusú projektek keretében a piacon elérhető termékek beszerzése történik, ebben az értelemben nincs fejlesztési tevékenység (tipikusan ilyenek egyes eszközbeszerzések). Az ilyen típusú projektek esetében bemutatandó

  - a jelenlegi (fejlesztés előtti) infrastruktúra ismertetése, beleértve ebbe beszerzési évét;

  - az infrastruktúrát használó azon felhasználók szolgáltatások körét, akiknek az érdekében történik a fejlesztése;

  - a beszerzendő infrastruktúra tervezett amortizációjának lefutását.

- Kiegészítő adatok szolgáltatás (alkalmazás) fejlesztési projekt esetében. Be kell mutatni, hogy a fejlesztés esetében

  - kik és hányan lesznek a szolgáltatás igénybevevői (pl. személy, intézmény);

  - mekkora teljesítményre tervezik a szolgáltatást;

    - ha adatintenzív rendszerről van szó, mekkora mennyiségű adatot fog kezelni a rendszer; hogyan tervezik az adatok mentését és archiválást;

    - ha központi szolgáltatásról vagy alkalmazásról van szó, az elvárt felhasználók számát, a szolgáltatás tervezett mennyiségi és minőségi jellemzőit.

  - milyen architektúra koncepcióra épít a fejlesztés;

  - mely szolgáltatásokra támaszkodik (azonosítás; tárhely; jogosultság-igazolás szervezése; formalap kezelés; aláírás érvényesség ellenőrzés; biztonsági pajzs; távközlési hálózat). Azon szolgáltatások esetében, melyeket nem vesznek igénybe, le kell írni, hogy mivel váltják ki azt;

  - mely központi szolgáltatásokra támaszkodik (intranet; címtár; iratkezelés; levelezés; irattár; változás átvezetés szervezése). Azon központi szolgáltatások esetében, melyeket nem vesznek igénybe, le kell írni, hogy mivel váltják ki azt;

  - mely központi alkalmazásokra támaszkodik. Azon központi szolgáltatások esetében, melyeket nem vesznek igénybe, le kell írni, hogy mivel váltják ki azt;

  - mely műszaki szabványok relevánsak az adott fejlesztésben;

  - mikorra várható a fejlesztés elévülése, kiváltási igénye;

  - mely további fejlesztések eredményeire támaszkodik; beleértve a meglévő szolgáltatások további igénybe vételének igényét. Tételesen meg kell adni azokat a fejlesztési igényeket, amelyeket el kell végeztetni a projekt sikeréhez.

- Kiegészítő adatok szervezetfejlesztési projekt esetében.

  - milyen stratégiai szintű dokumentumokat szükséges felülvizsgálni a változások indíthatóságához, beleértve ebbe az esetleges normatíva módosításokat is

  - a fejlesztendő folyamatok bővebb leírása: a korábban általánosan leírt folyamatokhoz milyen kompetenciára, milyen előismeretekre van szükség

  - milyen technikák felhasználásával fogják a szervezeti változtatásokat előkészíteni és megvalósítani

  - kik az adott szervezet érintettjei (érdekcsoportjai, „stakeholders”), milyen érdekük fűződik az adott változtatáshoz, milyen módon fognak várhatóan reagálni a változtatásra

  - ki lesz a fejlesztés  fő felelőse és legmagasabb szintű támogatója

  - milyen felkészítés (oktatás, képzés, vizsgázás stb.) szükséges az érintett személyek részére a megváltozott helyzethez

  - hogyan fog változni a szervezet kultúrája

  - hogyan fog változni a szervezeti struktúra (ideértve a telephelyeket is)

  - hasonló példák ismertetése átalakításra a nemzetközi gyakorlatból