ELŐFINANSZÍROZÁS

A támogatás folyósításának ütemezése:

- A Felelős Hatóság a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül utalja az összeget a bankszámlára.

- Első közbenső kifizetés:

- Mértéke a Projekt becsült teljes költségvetésének a 37,5%-a, amely a Szerződés hatályba lépése után a monitoring informatikai rendszerben generált kifizetési kérelem Felelős Hatósághoz való benyújtását követően kerül átutalásra.

- Az első közbenső kifizetési kérelem a Szerződés aláírását követően, legkorábban a projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontját megelőző 30 napon belül nyújtható be.

- Második közbenső kifizetés:

- Második közbenső kifizetés mértéke a Projekt becsült teljes költségvetése 25%-ának a Kedvezményezett, illetve partnere által biztosított saját erővel, valamint a tervezett bevétellel csökkentett összege.

A második közbenső kifizetési kérelem* akkor nyújtható be, ha a Kedvezményezett a projekt becsült teljes összköltségének 25%-át közvetlen költségként felhasználta.

A kifizetés feltétele, hogy a Kedvezményezett valamennyi addig esedékes projekt előrehaladási jelentést benyújtsa és az azok alapján felmerülő hiánypótlásokat határidőre teljesítse, továbbá csatolja a monitoring informatikai rendszerbe feltöltött és abból kinyomtatott, az elszámolt költségek tételes listáját, amelyek alapján megállapítható a költségfelhasználás mértéke, amelybe az elutasított tételek értéke nem számít bele.

Amennyiben a megelőző monitoring jelentésekben felfüggesztett és a Kedvezményezett által nem hiánypótolt tételek kumulált mértéke eléri a projekt becsült teljes összköltségének 15%-át, akkor a kifizetési kérelem elutasításra kerül és új kifizetési kérelmet kell benyújtani.

- Harmadik közbenső kifizetés:

- Harmadik közbenső kifizetés mértéke a Projekt becsült teljes költségvetése 85%-ának az első közbenső kifizetés, a második közbenső kifizetés összegével, valamint a Kedvezményezett, illetve partnere által biztosított saját erővel és tervezett bevétellel csökkentett összege.

A harmadik közbenső kifizetési kérelem* akkor nyújtható be, ha a Kedvezményezett a Projekt becsült teljes összköltségének 55%-át közvetlen költségként felhasználta.

A kifizetés feltétele, hogy a Kedvezményezett valamennyi addig esedékes projekt előrehaladási jelentést benyújtsa és az azok alapján felmerülő hiánypótlásokat határidőben teljesítse, továbbá csatolja a monitoring informatikai rendszerbe feltöltött és abból kinyomtatott, az elszámolt költségek tételes listáját, amelyek alapján megállapítható a költségfelhasználás mértéke, amelybe az elutasított tételek értéke nem számít bele.

Amennyiben a megelőző monitoring jelentésekben felfüggesztett és a Kedvezményezett által nem hiánypótolt tételek kumulált mértéke eléri a Projekt becsült teljes összköltségének 15%-át, akkor a kifizetési kérelem elutasításra kerül és új kifizetési kérelmet kell benyújtani.

- Maradványösszeg kifizetése:

- Maradványösszeg kifizetése: A maradványösszeg megállapítása a Projekt végrehajtása során a Kedvezményezett oldalán felmerült számlákkal vagy azzal egyenértékű bizonylatokkal igazolt, tényleges kiadások alapján történik. Mértéke az elismerhető költségek összegének az első, második és harmadik közbenső kifizetés összegével, a Kedvezményezett, illetve partnere által biztosított tényleges saját erővel és a megvalósítás során keletkezett bevétellel csökkentett összege.

- A maradványösszeg kifizetési kérelem benyújtására a Projekt Felelős Személy általi lezárását követően van lehetőség, amely lezárásról a Kedvezményezett hivatalos értesítést kap.

- A Felelős Hatóság a maradványösszeget az Európai Bizottság részére benyújtandó zárójelentés leadását megelőzően fizeti ki.

A kifizetés határidejének speciális szabályai:

- A Felelős Hatóság fenntartja a jogot arra, hogy az Európai Bizottság késedelmes fizetése esetén a kifizetési határidőt e késedelemnek megfelelően meghosszabbítsa. Ez esetben a kifizetést a Felelős Hatóság azt követően 30 naptári napon belül teljesíti, hogy az Európai Bizottság kiutalja a Felelős Hatóság részére a közösségi forrás esedékes részletét.

- Amennyiben a Felelős Hatóság által kezdeményezett átutalás a Magyar Államkincstár év végi zárásának vagy év eleji nyitásának időszakára esik, akkor a kifizetési határidő a számla benyújtásától számított legfeljebb 90 naptári nap.

Beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek:

- Projekt előrehaladási jelentés:

- A Kedvezményezett köteles a Projekt végrehajtásának előrehaladásáról szóló szakmai projekt előrehaladási jelentést és pénzügyi jelentést kéthavonta, minden második hónapot követő hónap 10. napjáig a monitoring informatikai rendszerbe feltölteni és egyidejűleg postára adni vagy személyesen benyújtani a Felelős Hatóság részére a monitoring informatikai rendszer szerinti formában és tartalommal.

- Az első projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határidejét a Szerződés határozza meg.

- A projekt megvalósítási időszak utolsó hónapjára vonatkozóan abban az esetben is be kell nyújtani a projekt előrehaladási jelentést, ha azt megelőző hónapban projekt előrehaladási jelentést nyújtott be.

- (Az egyes költségek elszámolhatóságát alátámasztó dokumentumok felsorolása a Felelős Hatóság által kiadott Elszámolási segédletben szerepel, amely elérhető a www.solidalapok.hu honlapon. A közvetett költségek elszámolására a Kedvezményezett a zárójelentés benyújtásával egyidejűleg jogosult.)

- Zárójelentés:

- A Kedvezményezett köteles szakmai és pénzügyi zárójelentést készíteni, melyet az utolsó projekt előrehaladási jelentésre a Felelős Hatóság által megküldendő szakmai és pénzügyi monitoring-jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kell a monitoring informatikai rendszerbe feltölteni és egyidejűleg postára adni vagy személyesen benyújtani a Felelős Hatóság részére a monitoring informatikai rendszer szerinti formában és tartalommal. A monitoring-jelentés megküldésével egyidejűleg a Felelős Hatóság a zárójelentés benyújtására ennél hosszabb határidőt is megállapíthat.

- A Projekt megvalósítási időszakában keletkezett költségek kifizetését a Kedvezményezettnek a zárójelentés megküldése előtt teljesítenie kell.

- Hiánypótlás:

- A projekt előrehaladási jelentés, illetve zárójelentés beérkezését követően a Felelős Hatóság a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül felszólítja a Kedvezményezetett a jelentés hiányosságainak pótlására, illetve a hibák kijavítására. A Kedvezményezett köteles a Felelős Hatóság által kért hibajavítást és hiánypótlást elvégezni. A hibák kijavításáról, illetve a pótlásról a következő előrehaladási jelentésben, illetve ahhoz csatolva kell Kedvezményezettnek gondoskodnia. A Felelős Hatóság – különösen indokolt esetben – feltéve hogy a hiba, vagy a hiányosság a Kedvezményezettől kívülálló okból keletkezett, ennél hosszabb határidőt javítási (pótlási) határidőt is kitűzhet.

- Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget, akkor a vonatkozó tétel elutasításra kerülhet. A Kedvezményezett az elutasított tétel felülvizsgálata érdekében az elutasítást követő 15 naptári napon belül kérelmet terjeszthet elő a Felelős Személynél. A Felelős Hatóság a kérelem kézhezvételét követő 15 naptári napon belül az abban foglaltakat megvizsgálja és az eredményről a Kedvezményezettet írásban értesíti. A Felelős Hatóság ezt a határidőt indokolt esetben 15 naptári nappal meghosszabbíthatja, amelyről értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Felelős Hatóság az értesítéseket elmulasztja, köteles helyt állni az elutasított tételért.

- Ha a jelentés nem kerül elfogadásra és új jelentés benyújtása válik szükségessé.

- Észrevétel a záró értékelésre:

- A Kedvezményezett a Felelős hatóság által készített záró értékelésre az annak kézhezvételét követő 5 napon belül észrevételt tehet a Felelős Személynél. A Felelős Hatóság a kérelem kézhezvételét követő 15 naptári napon belül az abban foglaltakat megvizsgálja és az eredményről a Kedvezményezettet írásban értesíti. A Felelős Hatóság ezt a határidőt indokolt esetben 15 naptári nappal meghosszabbíthatja, amelyről értesíti a Kedvezményezettet.

- A költségtételek elfogadása:

- A költségtétel akkor tekinthető elfogadottnak a Felelős Hatóság részéről, ha a Felelős Személy által elfogadott elszámolható költségek közt szerepel és a projekt zárása a Felelős Személy által megtörtént. A projekt Felelős Személy által történő lezárásának végső határideje a zárójelentésnek az Európai Bizottság felé történő - az Európai Bizottság által meghatározott - leadási határidejét megelőző 60 nap.

- A Felelős Hatóság által a monitoring-jelentésben illetve a záró értékelésben elszámolhatónak elfogadott költségtétel abban az esetben utasítható el, ha a támogatás felhasználásának ellenőrzésére feljogosított egyéb szervezetek – különösen a Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság, a BM Ellenőrzési Főosztály, a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalásellenes Hivatalszervezet – által végzett utólagos ellenőrzés megállapítja, hogy a projekt végrehajtásakor a Kedvezményezett jogszabályt sértett, illetve olyan hamis nyilatkozatot tett vagy adatokat szolgáltatott a Felelős Hatóságnak, amely befolyásolta a költségtételek elfogadását. Amennyiben a költségek fentiek alapján történő utólagos elutasítására a zárójelentés elfogadását illetve a maradványösszeg kifizetését követően kerül sor, akkor a Kedvezményezett a korábban már teljesített kifizetés visszatérítésére kötelezhető.

- A Kedvezményezettnek a monitoring informatikai rendszerben generált kifizetési kérelmet kell a Felelős Hatósághoz benyújtania a támogatás folyósítása érdekében. Amennyiben a kifizetési kérelem formai vagy tartalmi szempontból hiányos vagy nem megfelelő adatokat tartalmaz, a Felelős Hatóság azt elutasítja. Amennyiben a kifizetéshez szükséges feltételek fennállnak és a kifizetési kérelem tartalma megfelelő, a Kedvezményezett jogosult a kifizetési kérelem ismételt benyújtására.

*

*